## 填写说明
填写说明
1、【编码】字段是唯一键。 2、带*号前缀表示必填字段。例：*名称则表示名称必填。 3、列头名称为红色表示该属性为引用属性，所有引用属性统一填写对象编码。 4、引用属性如果是包含版本号，则版本号必填。

## 生产订单
订单类型 | *物料版本号 | *物料编码 | BOM版本号 | BOM编码 | 制造型号 | 工艺路线版本号 | 工艺路线编码 | *计量单位 | *计划数量 | 计划产出数量 | 合格数量 | 报废数量 | 已释放数量 | *计划开始时间 | *计划结束时间 | 计划类型 | 实际开始时间 | 排产状态 | 实际结束时间 | 业务状态 | 优先级 | 工艺阶段 | 集成数据行主键 | 指定开始时间 | 计划员 | *控制状态 | 项目号 | 指定结束时间 | 释放状态 | 变更后完成时间 | *所属组织 | 更新时间 | 调整时间 | 型号 | SAP计划类别 | WBS号 | 令号 | 表五路线 | 装配时间 | 齐套时间 | 调整人员 | 更新人 | 重点计划类型 | 到料数量 | 到料时间 | 技术通知书 | 技术通知书描述 | 主制车间 | 物料名称 | 预计到料时间 | *编码 | 备注 | *密级 | 集成系统 | 集成数据主键 | 集成创建时间
标准 | A.01 | MAT-ENG-001 | A.01 | MBOM-ENG-A1000-V1 | A1000 | A.01 | RT-L1-ENG-A1000-V1 | 个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 09:00:00 | 2026-06-20 18:00:00 | 零部件生产计划 |  | 零部件生产已排产 |  | 已展开 | 1 |  |  |  | liumin | 正常 |  |  | 未释放 |  | ORG-PD-001 | [19 empty] | PO-ENG-A1000-20260603-0001 | 厂际协同计划父生产订单，对应 E2E-MOM-ENG-001。 | 公开 | MOM-SEED | PO-ENG-A1000-20260603-0001 | 2026-06-03 08:30:00
标准 | A.01 | MAT-CAS-001 |  |  | A1000 | A.01 | RT-MC-CAS-A1000-V1 | 个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 10:00:00 | 2026-06-11 18:00:00 | 零部件加工计划 |  | 无 |  | 初始 | 2 |  |  |  | liumin | 正常 |  |  | 未释放 |  | ORG-MC-001 | [19 empty] | PO-ENG-A1000-20260603-0001-001 | 10-机加厂子生产订单。 | 公开 | MOM-SEED | PO-ENG-A1000-20260603-0001-001 | 2026-06-03 09:00:00
标准 | A.01 | MAT-SHAFT-001 |  |  | A1000 | A.01 | RT-SH-SHAFT-A1000-V1 | 个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 10:00:00 | 2026-06-12 18:00:00 | 零部件加工计划 |  | 无 |  | 初始 | 2 |  |  |  | liumin | 正常 |  |  | 未释放 |  | ORG-SH-001 | [19 empty] | PO-ENG-A1000-20260603-0001-002 | 20-盘轴厂子生产订单。 | 公开 | MOM-SEED | PO-ENG-A1000-20260603-0001-002 | 2026-06-03 09:05:00
标准 | A.01 | MAT-BLADESET-001 |  |  | A1000 | A.01 | RT-BL-BLADESET-A1000-V1 | 个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 10:00:00 | 2026-06-13 18:00:00 | 零部件加工计划 |  | 无 |  | 初始 | 2 |  |  |  | liumin | 正常 |  |  | 未释放 |  | ORG-BL-001 | [19 empty] | PO-ENG-A1000-20260603-0001-003 | 30-叶片厂子生产订单。 | 公开 | MOM-SEED | PO-ENG-A1000-20260603-0001-003 | 2026-06-03 09:10:00
标准 | A.01 | MAT-ENG-001 | A.01 | MBOM-ENG-A1000-V1 | A1000 | A.01 | RT-ASM-ENG-A1000-V1 | 个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-13 08:30:00 | 2026-06-20 18:00:00 | 零部件加工计划 |  | 无 |  | 初始 | 1 |  |  |  | liumin | 正常 |  |  | 未释放 |  | ORG-AS-001 | [19 empty] | PO-ENG-A1000-20260603-0001-004 | 40-装配厂子生产订单，释放数量与释放状态由后续业务动作驱动。 | 公开 | MOM-SEED | PO-ENG-A1000-20260603-0001-004 | 2026-06-03 09:15:00

## 备料清单
*生产订单编码 | *物料版本号 | *物料编码 | 工序名称 | *需求数量 | *子件比例 | 替换件物料版本号 | 替换件物料编码 | 是否必须装入 | 工序编码
PO-ENG-A1000-20260603-0001-001 | A.01 | MAT-CAS-BLANK-001 | 机匣粗加工 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10
PO-ENG-A1000-20260603-0001-002 | A.01 | MAT-SHAFT-BLANK-001 | 盘轴加工 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10
PO-ENG-A1000-20260603-0001-003 | A.01 | MAT-BLADE-BLANK-001 | 叶片成型 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10
PO-ENG-A1000-20260603-0001-004 | A.01 | MAT-CAS-001 | 装配准备 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10
PO-ENG-A1000-20260603-0001-004 | A.01 | MAT-SHAFT-001 | 装配准备 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10
PO-ENG-A1000-20260603-0001-004 | A.01 | MAT-BLADESET-001 | 装配准备 | 10 | 1 |  |  | 是 | OP10