## 开发任务跟踪
一级流程 | 二级流程 | 所属部门 | ALM号 | 需求简述 | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 提出人 | 提出日期 | 要求完成日期 | 开发人员 | 计划完成时间 | 备注 | 评估工作量(人/天) | 进展情况 | 是否逾期
HGP管理 | HGP管理 | 一开, 二开 |  | HGP出入库管理 | HGP是一类特殊物料，需要进行出入库管理 | 高 | 进行中 | 张顺心 | 2026年4月22日 | 2026年5月10日 | 薛启宽, 刘佳伟 | 2026年5月10日 |  |  |  | false
触摸屏任务批量汇报 | 触摸屏任务批量汇报 | 一开, 二开 |  | 车间工作台任务批量汇报 | 支持任务批量汇报，分为横向与纵向批量汇报，并且要求实现汇报前校验功能（校验装入件，校验质量填报，校验多媒体信息等） | 高 | 进行中 | 张顺心 | 2026年3月20日 | 2026年5月15日 | 薛启宽, 孟翔 | 2026年5月10日 |  |  |  | false
触摸屏任务批量汇报 | 车间任务汇报前校验 | 一开, 二开 |  | 车间任务汇报前校验 | 车间任务汇报前支持校验，目前校验规则为：校验装入件，校验质量填报，校验多媒体，后续根据使用存在新增校验规则 | 高 | 进行中 | 张顺心 | 2026年3月20日 | 2026年5月15日 | 薛启宽, 孟翔 | 2026年5月10日 |  |  |  | false
ERP集成 | 订单完工信息接口 | 二开, 一开 |  | 订单完工信息接口 | 车间计划完成完工后，将执行信息汇报给SAP系统 | 中 | 待排期 | 张顺心 | 2026年3月20日 | 2026年5月20日 | [5 empty] | false
相机集成 | 老相机集成 | 二开 |  | windows下老相机集成 | 二开开发适配老相机的相机客户端，与MOM本地助手集成，来完成照片视频附件上传 | 中 | 进行中 | 张顺心 | 2026年3月20日 | 2026年5月15日 | 彭湃 |  |  |  |  | false
两网集成 | 商密网订单和任务的完成情况导入 | 二开 |  | 商密网订单和任务的完成情况导入 | 国密与商密MOM系统集成，国密将生产订单导出，商密网能够进行导入，并且商密网生产订单执行完完毕后，支持导出，国密网MOM系统进行导入接收 | 高 | 进行中 | 张顺心 | 2026年3月20日 | 2026年5月10日 | 杨勇 | 2026年5月10日 |  |  |  | false
质量附件 | 质量附件上传 | 一开, 二开 |  | 质量附件上传 | 目前系统只能通过在工作台选择任务进行任务附件上传，比如（照片，视频，文档等），现需提供在管理平台端的上传功能，要求能够快速上传，并且支持文件名重命名功能 |  | 待排期 | 张顺心 | 2026年4月23日 | [6 empty] | false
质量附件 | 质量附件查询 | 二开 |  | 质量附件查询 | 目前任务汇报时，车间工人会传递质量附件（照片，视频），后续检查人员能通过管理平台，更据令号，物料号，订单号，工序号等查询条件查询对应计划下的对应质量附件，并支持浏览，批量流程，下载，批量下载功能。 |  | 待排期 | 张顺心 | 2026年4月23日 | [6 empty] | false

## 项目信息情况（必看）_A1_B8
项目合同号 | 2504010
项目名称 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司结构化工艺设计与仿真数据管理系统项目
项目经理 | 刘天宇
开发经理 | 周木华
销售经理 | 渠东洋
当前阶段 | M3
计划二开完成时间 | 2025/11/30
公司堡垒机环境 | http://192.168.31.130:8080/kmsoft

## 项目信息情况（必看）_D1_F6
阶段名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间
M1 | 2025/5/23
M2 | 2025/7/25
M3 | 2026/2/12
M4 | 2026/4/15
M5 | 2026/4/28

## 项目信息情况（必看）_A10_B18
问题状态 | 数量
未开始 | 6
开发方案编写中 | 8
进行中 | 3
待排期 | 3
待验证 | 1
验证后修改 | 0
已完成 | 0
汇总 | 21